## C07_RiskRegister
ID | RANK | RISK | CATEGORY | ROOT CAUSE | TRIGGERS | RISK AVOIDANCE | RISK MITIGATION | RISK OWNER | PROBABILITY | IMPACT | STRATEGY
R01 | 12 | Difficoltà nell’implementare alcune funzionalità | Tecnologie | Tecnologie non precedentemente studiate. | Si è notato che le conoscenze acquisite dai TM non sono ancora sufficienti per riuscire a sviluppare nel tempo stimato l'app | Evitare l'implementazione di funzionalità che richiedono tecnologie altamente complesse | Fare in modo di facilitare l'apprendimento attraverso training e supporto nello sviluppo | PM | Medium | Serious | AVOIDANCE
R02 | 20 | Lento apprendimento delle nuove tecnologie | Tecnologie | Skill issue. | Il TM non riesce a completare la formazione assegnata in tempo | Sostenere l'apprendimento tramite sessioni di formazione | Ricalibrare la pianificazione delle attività per assegnare più tempo ai compiti di implementazione | PM | Medium | Tolerable | AVOIDANCE
R03 | 19 | Il team non ha esperienza con mobile development | Tecnologie | Assenza di background specifico nel mobile. | Il TM chiede continuamente supporto per questioni basilari di mobile development | Scegliere solo tecnologie già note e padroneggiate dal team. | Rischedulare le durate delle varie attività affinché sia possibile allocare più tempo per i task di implementazione. | PM | High | Tolerable | AVOIDANCE
R04 | 16 | Limiti software per database e librerie | Tecnologie | Scelta iniziale di strumenti non adeguatamente valutata. | Mancanza di librerie che consentano l'utilizzo semplice del database | Sviluppare una libreria interna volta a garantire un utilizzo ottimale ed efficace del database MongoDB | Adattare i componenti esistenti creando degli strati di astrazione (wrapper) dedicati per le interfacce necessarie | PM | Low | Serious | AVOIDANCE
R05 | 2 | Mancanza di rispetto verso la figura del PM | Persone | Ruoli e responsabilità non chiariti. | I TM non rispettano le scadenze e/o la qualità dei task e si mostrano non propensi al confronto | Ingaggiare un PM con maggiore seniority ed esperienza pregressa | Aumentare il livello di responsabilità dei TM per assicurare il successo del progetto | PM | Medium | Catastrophic | AVOIDANCE
R06 | 13 | Assenze continue ingiustificate di un TM | Persone | Scarsa motivazione e interesse. | Assenza ai meeting e poca partecipazione nello sviluppo del progetto | Introdurre iniziative alternative di team building e sottolineare il valore strategico del progetto | Identificare le cause del problema tramite colloqui con il TM e intervenire con azioni mirate | PM | Medium | Serious | AVOIDANCE
R07 | 3 | Bassa produttività di un TM | Persone | Competenze insufficienti o scarsa organizzazione personale. | Artefatti non prodotti oppure prodotti ma con scarsa qualità, e mancanza di previsone degli errori | Bilanciare il carico di lavoro in base alla valutazione iniziale effettuata dai PM | Fornire supporto mirato al TM nelle attività in cui si è riscontrata una produttività inferiore | TL | Medium | Catastrophic | AVOIDANCE
R08 | 21 | Periodo di training insufficiente per un TM | Persone | Tempi piuttosto ristretti per il completamento del progetto. | Il TM incontra maggiori difficoltà quando bisogna svolgere task che richiedono conoscenze tecniche approfondite | Riprogrammare le attività per estendere la durata del periodo di formazione | Fornire risorse e documentazione di supporto per facilitare l'esecuzione dei task complessi | PM | Medium | Tolerable | MITIGATION
R09 | 22 | Problemi di salute di un TM | Persone | Malattie o influenze stagionali. | poca proattività e assenze ripetute da parte del TM | Adottare misure preventive per la salute (es. indumenti adeguati) e organizzare sessioni di lavoro da remoto per mantenere la produttività | Evitare il contatto con altri membri del team e pianificare giorni di riposo per accelerare il recupero | TL | Medium | Tolerable | AVOIDANCE
R10 | 11 | Problemi personali di un TM | Persone | Stress o sovraccarico esterno non gestito. | Cambio di umore da parte del tm che influisce negativamente sullo sviluppo degli artefatti | Fornire ai TM l'accesso a un servizio di supporto psicologico | Organizzare attività di Team Building mirate al relax e all'intrattenimento del TM | TL | Medium | Serious | AVOIDANCE
R11 | 1 | Bassa comunicazione tra i TM | Persone | Poca integrazione tra i TM. | I TM non comunicano tra di loro e cercano di svolgere le attività da soli | Strategia non applicabile, la comunicazione è fondamentale | Introdurre daily meeting brevi e regolari per sincronizzare i TM | TL | High | Catastrophic | AVOIDANCE
R12 | 14 | Mancata chiarezza sulla responsabilità tra le diverse entità coinvolte | Organizzativi | Assenza di definizione formale dei ruoli. | Duplicazione degli sforzi tra diversi gruppi o entità | Rinviare l'inizio del progetto finché un documento formale non definisce chiaramente i ruoli e le responsabilità | Documentare subito i ruoli di tutte le entità coinvolte | PM | Medium | Serious | AVOIDANCE
R13 | 4 | Tagli al budget del progetto | Organizzativi | Difficoltà economiche dell'azienda. | La durata di alcuni compiti viene accorciata rapidamente, e la causa non è chiara, non essendo legata né alla pianificazione né a problemi tecnici | Prorogare i tagli sul progetto sottolineando l'importanza strategica e il ritorno economico (ROI) per l'azienda | Riorganizzare l'allocazione delle risorse per prevenire future variazioni di budget non pianificate | PM | Medium | Catastrophic | AVOIDANCE
R14 | 15 | Scarsa priorità al progetto da parte dei PM coinvolti | Organizzativi | Sovraccarico o gestione parallela di più attività. | I PM eseguono le loro attività con scarso coinvolgimento e mancanza di cura per i dettagli | Assegnare la gestione del progetto solo a due PM la cui unica priorità sia questo specifico progetto | Erogare incentivi economici al fine di accrescere l'interesse e la motivazione verso il progetto | Top Management | Medium | Serious | MITIGATION
R15 | 17 | Cattiva definizione dei processi | Organizzativi | Assenza di metodologia chiara fin dall’inizio. | Il controllo qualità ha rilevato che le procedure adottate non rispettano gli standard previsti per questa specifica tipologia di progetto | Verificare che i PM possiedano competenze adeguate nella definizione e nel controllo qualità dei processi | Fornire assistenza per garantire la conformità alle linee guida aziendali relative ai processi di sviluppo | Top Management | Low | Serious | AVOIDANCE
R16 | 6 | Tempo richiesto per sviluppare funzionalità critiche sottostimato (geolocalizzazione, upload immagini, mappe). | Stime | Analisi superficiale della complessità tecnica. | Il TM evidenzia la necessità di più giorni rispetto alla stima iniziale per implementare la funzionalità | Semplificare le funzionalità critiche per rientrare nei tempi stimati | Rivedere le stime con un esperto esterno e inserire un buffer di tempo del 15-20% sui task critici | PM | High | Serious | MITIGATION
R17 | 7 | Stime errate rispetto ai costi delle attività | Stime | Mancanza di dati storici o esperienze simili. | Alcune attività richiedono maggiori risorse rispetto a quanto preventivato | Pianificare le attività con cura per garantire il rispetto dei costi prestabiliti | Adottare tecniche di compressione della pianificazione (schedule compression) per completare le attività entro i costi definiti | PM | High | Serious | AVOIDANCE
R18 | 5 | Scoperta tardiva di bug gravi che richiedono rework. | Stime | Testing insufficiente o poco pianificato. | L'attività di rework supera il 20% del tempo totale del task originale | Evitare lo sviluppo di nuove funzionalità senza una fase di test integrata e obbligatoria | Implementare un processo di code review prima del merge di ogni feature | Top Management | Medium | Catastrophic | AVOIDANCE
R19 | 10 | Errata identificazione delle dipendenze tra attività | Stime | Analisi incompleta del workflow. | Un'attività, pur essendo pronta per l'inizio, è bloccata in attesa del completamento di compiti che in precedenza non erano stati stabiliti come dipendenti (o prerequisiti) | Ingaggiare PM esperti capaci di identificare con precisione le dipendenze tra le attività | Riesaminare il diagramma delle dipendenze e utilizzare tecniche di compressione della pianificazione per la riprogrammazione delle attività | PM | Low | Catastrophic | AVOIDANCE
R20 | 8 | Mancata considerazione di tempi per revisioni, code review e fix. | Stime | Pianificazione troppo ottimistica. | Il team si lamenta di non avere tempo per un code review adeguato | Non approvare il piano di progetto finché non sono state esplicitamente incluse delle attività dedicate alle revisioni e fix | Inserire nel piano di progetto una percentuale fissa di tempo (es. 10%) da dedicare alla qualità (revisioni, test e fix) | PM | High | Serious | AVOIDANCE
R21 | 9 | Modifica dei requisiti dopo l’inizio dello sviluppo | Requisiti | Raccolta requisiti iniziale incompleta. | Le modifiche ai requisiti in fase avanzata superano il 20\% del lavoro complessivo stimato | Firmare un documento formale di blocco dei requisiti prima dell'inizio dello sviluppo | Definire una procedura di Richiesta di modifica che valuti l'impatto su costi e tempi prima di approvare le modifiche | PM | High | Serious | AVOIDANCE
R22 | 23 | Complessità nella definizione dei requisiti | Requisiti | Stakeholder con bisogni non chiari. | Le attività di analisi dei requisiti procedono più lentamente del previsto | Assegnare un periodo maggiore all'attività di analisi dei requisiti | Aumentare il personale dedicato all'attività di analisi per accelerare la definizione dei requisiti | PM | Low | Tolerable | AVOIDANCE
R23 | 18 | Poca chiarezza nella stesura dei requisiti | Requisiti | Documentazione poco strutturata e non verificata. | I requisiti sono vaghi o non sufficientemente definiti | Implementare checklist di supporto per migliorare il processo di sviluppo dei requisiti | Rielaborare i requisiti per assicurare che siano chiari e completi | PM | Low | Serious | AVOIDANCE

## ProbabilityImpactMatrix
Probability | High | R03 | R16; R17; R20; R21 | R11
| Medium | R02; R08; R09 | R10; R01; R06; R12; R14; | R05; R07; R13; R18
| Low | R22 | R04; R15; R23 | R19;
|  | Tolerable | Serious | Catastrophic
Impact